三明市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：             三明市政府

项目单位：              三明学院

项目名称：      2020年度学科建设专项经费

评价机构： 福建武夷会计师事务所有限公司三明分公司

三明市财政局

目 录

一、 项目概况	1

（一） 项目基本情况	1

（二） 项目资金分配和使用情况	2

二、 项目绩效评价组织实施情况	2

（一） 评价目的	2

（二） 评价方法	3

（三） 评价步骤	3

三、 项目实施基本情况	3

（一）项目管理制度的建设情况	3

（二）项目的组织实施情况	3

四、 项目绩效分析	4

（一）绩效目标的完成情况分析	4

（二）绩效指标得分情况分析	5

五、 存在的问题	7

（一）专项管理制度建设薄弱，未设立专账管理	7

（二）专项资金分配方案不够科学，未能凸显学科建设的重要性	7

（三）人才引进方式较单一，人才结构待优化	7

六、相关建议	7

（一）完善资金专项管理办法，设置专账管理资金	7

（二）合理分配资金，让学科建设专项资金用到实处	8

（三）长远角度引进人才，引进方式多样化	8

附：2020年度三明学院学科建设专项经费绩效评价指标体系及评分表	9

闽武夷明所（2021）咨字第 号

2020年度学科建设专项经费绩效评价报告

为客观评价三明市2020年度学科建设专项经费使用情况，提高财政资金使用效益。由市财政局委托福建武夷会计师事务所有限公司三明分公司，按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，抽调业务骨干组成绩效评价小组，对三明学院2020年度学科建设专项经费开展绩效评价。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行询问、座谈及抽查会计凭证，查阅申请档案、实施合同档案和各项管理文件等必要的绩效评价程序，并在此基础上进行现场延伸勘查。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取了被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

根据学校“十三五”事业发展规划和整体转型发展的目标和任务，三明学院通过学科建设专项惠民生工程的实施，进一步加强学院学科建设，落实高层次人才聚集计划，改善教学条件，提高在校生综合素质，从而促进学院向应用技术型高校改革，提高高等教育办学质量。2020年度学院制定的学科建设专项经费包括四项项目：引进人才和培养项目、学生实践实验、教学设备购置项目、艺术楼建设项目及图书购置项目。

- 项目资金分配和使用情况

2020年度学科建设专项经费年初预算安排3230万元，实际到位3230万元，实际支出3230万元，资金到位率100%，预算执行率100.00%。具体项目资金投入及使用情况详见下表（单位：万元）：

| 项目名称 | 预算安排 | 实际到位 | 项目 | 资金 | 预算执行率（%） | 资金结余率（%） | 资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出 | 结余 |  |  |  |
| 引进人才和培养项目 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 教学实验、学生实践实验 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 艺术楼建设项目 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 图书购置项目 | 230 | 230 | 230 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 3230 | 3230 | 3230 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |

- 项目绩效评价组织实施情况

- 评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查学科建设专项经费安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金使用效益及社会经济综合效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

- 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

- 评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施，即成立评价工作小组、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、审查核实相关评价资料、撰写绩效评价报告及建立绩效评价档案等。

- 项目实施基本情况

- （一）项目管理制度的建设情况

项目实施单位出台了《三明学院专项资金管理办法》、《三明学院基建（修缮）工程建设项目管理办法》、《三明学院合同管理办法（试行）》、《三明学院基建（修缮）工程和物资采购招投标管理办法》（修订）。

- （二）项目的组织实施情况

2020年度三明学院学科建设项目实施情况如下：

1、引进人才和培养项目组织实施情况：借助高校人才网、博士人才网以及校园网等，向社会提供158个招聘岗位信息，共收到2400余份求职简历，组织近160场次（其中教授、博士近100场）的面试考核活动 。

2、教学实验、学生实践实验项目组织实施情况：2019年10月-12月开展实验室建设项目申报，2020年1月对实验室申报项目进行论证，2020年4月9日开展项目评审，2020年6月5日确认2020年实验室建设专项资金的安排，省级项目5个，公共项目4个，11个二级学院项目共14个。

3、艺术楼建设项目组织实施情况：2020年建设：A栋：主体结构封顶；砌体完成；墙面乳胶漆完成95%；墙面隔音板安装完成；屋面防水保护层完成；地砖铺贴完成98%；铝合金窗框安装完成；窗扇安装85%；屋面钢构完成；幕墙玻璃、铝单板安装完成95%；卫生间瓷砖铺贴完成；洁具安装完成；教室隔音棉隔音板安装完成95%；广播站钢结构框架完成、广播站连廊板浇筑完成、广播站幕墙龙骨完成；地下室墙面漆完成；地下室地面找平层浇筑完成；地下室人防门扇安装完成。

4、图书购置项目组织实施情况：2020年共采购图书50,531册。

- 项目绩效分析

- （一）绩效目标的完成情况分析

学科建设专项经费绩效目标的完成情况分析：

1、引进人才和培养项目组织：2020年初引进高级人才绩效目标值30人，实际引进人才数70人，目标完成100%。其中：引进博士28人（其中教授1人，副教授2人，清华、北大、中科院等引进生8人，境外博士12人,硕士42人）。2019年引进高级人才69人，2020年引进人才人数与上年对比增长率为1.45%，未达到3%的绩效目标。

2、教学实验、学生实践实验：2020年初设定参与实习、实训人数年初目标值10000人，绩效目标未实现。

3、艺术楼建设：2020年计划完成艺术楼建设，实际艺术楼建设完成率为90%。

4、图书购置2020年年初计划采购6万册图书，实际采购5.0531万册，未达到年初设定目标。

- （二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标11个、三级指标24个，对2020年度学科建设专项经费支出进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、资金分配、资金落实等；在过程方面重点评价项目管理、资金使用管理等；在产出方面重点评价项目产出数量和质量；在效益方面重点评价经济效益、社会效益、可持续效益及服务对象满意度等。

2020年度学科建设专项经费的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类24个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分83分，评价等级良。

总体上看，项目实施单位基本能按照相关文件的要求实施，基本完成了年初设定的绩效指标，取得一定的成效。深入推进高等教育综合改革，推进应用型人才培养模式改革和创新创业教育，全面推动学校内涵式发展，加快推进应用型大学建设步伐，进一步建成有特色、高水平、应用型本科高校。分类别情况如下：

一是决策绩效分值22分，得分20分。项目立项方面。学科建设专项经费未能按照《三明学院专项资金管理办法》等文件要求设立“项目库”管理，项目立项规范性扣1分。资金分配方面。预算资金分配不够充分，资金分配额度不合理，扣1分。

二是过程绩效分值18分，得分14分。资金管理方面。未成立预算绩效管理领导工作小组，绩效职责分工不明确，扣4分。

三是产出绩效分值34分，得分24分。产出数量方面。2019年引进高级人才69人，2020年引进人才人数与上年对比增长率为1.45%，扣2分；无相关材料论证实习、实训人数达到10000人、实训学生素质未达到95%以上，扣4分。艺术楼建设完成率90%，根据实际完成情况，扣1分；2020年计划新增图书馆藏书60000册，实际完成新增图书50531册，完成率83.92%，根据实际完成情况，按完成率得分，扣1分。产出质量方面。优秀毕业生数量未增加,扣2分。

四是项目效益绩效分值26分，得分25分。社会效益方面。2020年毕业生就业率90.14%，学生就业率扣1分；近3年录取分数线总体提高，福建省教育厅、福建省发展和改革委员会下达2020年招生计划，其中三明学院计划招生总数3800人，实际完成计划数，学校办学水平指标得满分。可持续效益方面。通过此次教学设备购置项目，实验室硬件较之前更为先进，学校开题丰富、建设的学科也具有发展前景，学科建设发展指标得满分。

- 存在的问题

- （一）专项管理制度建设薄弱，未设立专账管理

专项资金管理办法未落实到位，未能按照三明学院党政办公室《关于印发〈三明学院专项资金管理办法〉的通知》（明院办发〔2018〕24号）文件要求，未对专项资金设置专账管理，导致专项资金与其他资金混在一起使用，既混淆了资金性质，又难以保证专款专用。

- （二）专项资金分配方案不够科学，未能凸显学科建设的重要性

学科建设专项资金分配时进行“切块”分配，使得学科建设专项资金预算编制时主观性强，随意性大，导致资金分配不够科学严谨，未能凸显专项资金的重要性。

- （三）人才引进方式较单一,人才结构待优化

三明学院引进人才方式较为单一，仅通过人才网发布网络招聘信息，单一的方式无法及时有效的让更多的高级人才获取招聘信息。博士、教授等高层次人才总量偏少，尤其是省部级及以上高端领军人才匮乏；高层次人才在各学院分布不均衡，缺少高水平学科带头人 。

- 六、相关建议

- （一）完善资金专项管理办法，设置专账管理资金

加强资金专项管理，明确专项资金范畴。建议参照《三明学院专项资金管理办法》，对学科建设专项专门建立“项目库”管理，严格区分专项资金及其他资金，使专项资金能够有效利用，避免资金混用现象，确保资金能够专款专用。

- （二）合理分配资金，让学科建设专项资金用到实处

改变资金分配方式，对下一年度需要学科建设专项资金的项目进行审核，对于资金的支出应细化至各方面，要根据各级学院和相关项目的轻重缓急，合理分配资金，切实解决“分块”分配的问题，让学科建设专项资金能够用到实处。

- （三）长远角度引进人才，引进方式多样化

1、制订科学合理的人才引进计划。高校人才引进计划的制订要从学科建设目的和发展的长远角度，由人事部门牵头，会同学科管理部门细化人才引进计划中各项指标具体到学科、专业，多方位学科认证，按学科进行人才需求、人才储备的顶层设计提高人才引进的针对性和可操作性。

2、广开渠道创新人才引进方式。拓宽人才引进渠道，除了人才网，可加入现场招聘、猎头公司及抖音、小红书等其他网络招聘方式引进人才。对于国家级高层次人才、省部级高层次人才等高级人才类别，可本着“不为所有，但为所用”的柔性引进原则，不执于与人才建立劳动就业关系，可以通过建立人才库，在不改变和影响人才与所属单位人事关系，灵活应用库中人才，适应市场经济和人才社会化发展要求的政府引导、市场调节、契约管理等前提下，引入相关的科研人才。

福建武夷会计师事务所有限公司       主任会计师：

三明分公司

中国·三明               中国注册会计师：

- 2020年度三明学院学科建设专项经费绩效评价指标体系及评分表

- 绩效评价等级：优（   ） 良（ √ ） 中（  ） 差（   ）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 权重 | 评价 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（22%） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求(1分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | ①未按照相关文件要求，建立“项目库”管理，扣1分 |
| 决策（22%） | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分（2分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | 预算资金分配不够充分，资金分配额度不合理。扣1分。 |
| 过程（18%） | 资金管理 | 资金 到位率 | 资金到位率＝（实际到位资金／预算安排资金）×100％。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 3 | 3 | 3230/3230*100%=100% |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金）×100％。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 3 | 3 | 3230/3230*100%=100% |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否有专项资金管理办法（3分）；②是否有财务和业务管理制度（1分）。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否成立预算绩效管理领导工作小组（2分）；②预算绩效管理领导工作小组是否执行相应职能（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 0 | ①②不得分，未成立预算绩效管理领导工作小组，未能执行相应的职能 |
| 产出 34% | 产出数量 | 人才引进 | ①引进高级人才30人以上（2分）；②专职师生比是否低于18：1（2分）；③全职引进10名以上境外博士。（2分）④引进人才人数与上年对比增长率大于3%（2分），不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 8 | 6 | 引进人才人数与上年对比增长率1.45%，扣2分 |
|  |  | 教学实验、学生实践实验 | ①实习、实训人数达到10000人（2分）；实训学生素质达到95%以上（2分）不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 0 | 无相关论证文件 |
|  |  | 学科基地建设 | 艺术楼建设是否按照进度计划如期完成建设，并投入教学运行（3分）；根据完成情况计算分数。完成100%得满分。 | 3 | 2 | 艺术楼建设完成率90%，扣1分。 |
|  |  | 图书购置 | 馆藏图书新增6万册（3分）。完成100%得满分，根据实际完成情况进行扣分。 | 3 | 2 | 实际新增图书50531本，完成率为83.92%，扣1分。 |
|  | 产出质量 | 科研成果 | ①获得省级以上科研成果奖数量较上年是否增长（2分）；②获得市级以上科研成果奖数量较上年是否增长以上（2分）；③院校发表的论文数量是否增长（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 学科建设水平 | ①省级重点学科数量达5个以上（3分）；②省级特色专业数量达10个以上（3分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 学生、教师综合素质 | ①优秀毕业生是否增长（2分）；②实验室新开出实验项目数是否增长，更新实验项目达20项以上（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 2 | 优秀毕业生数量未增加,扣2分。 |
| 效益 26% | 经济效益 | 校企合作建设 | ①院校申请的专利是否上升（2分）②专利转让数量是否上升（2分）；③院校发表的研发成果是否已经应用于实际（2分）；④省高校产学合作项目是否增长（2分）；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  | 社会效益 | 学生就业率 | 学生就业率=就业人数/毕业人数*100%。根据完成情况占设定指标的比例得分，100%得满分。 | 4 | 3 | 2942/3254*100%=90.41% |
|  |  | 学校办学水平 | ①录取分数线总体是否提高（2分）；②学校招生数量是否完成下达数（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续效益 | 院系建设 | ①新增5个专业入选1+X证书制度试点专业（2分）；②省级及其以上重点专业超过10个以上。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 学科建设发展 | ①实验室硬件引进是否完成并投入使用（2分）；②课题是否增加（2分）；③建设的学科是否具有发展前景（2分）。不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 | 用人单位满意度 | 根据完成情况占设定指标的比例得分，满意率95%及以上得满分。 | 4 | 4 | 满意度95% |
| 合计 |  |  |  | 100 | 83 |  |