绩效评价等级：优（   ）  良（ √ ）  中（  ） 差（   ）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 权重 | 指标 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （16分） | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2.5 | 2.5 | 根据《三明市建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见》以及市创城指挥部专题会议等精神设立，并与部门职责相符，得满分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | （如未设定预算绩效目标，也可按其他工作任务目标评定） ①项目是否有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 部分项目实施单位梅列、三元两区城管局社区基础设施维修项目、梅列、三元两区政法委“四防”建设项目的绩效指标细化分解不够具体，指标值不够清晰、可衡量。扣1.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 1.5 |  |
| 决策 （16分） | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证(1分)；②预算内容与项目内容是否匹配(1分)；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 | 项目预算依据市创城指挥部专题会议备忘录（明创城指[2020]1号） |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （24分） | 资金 管理 (11分) | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（1分）。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。到位率95%以上，得满分；85-95%扣0.5分，以下不得分。 | 1 | 1 | 市级创城专项到位率100%，得1分。 |
|  |  | 预算 执行 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（3分）。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（视各项目资金到位时间及实施情况酌情扣分） | 3 | 1 | 三元区住建局老旧小区改造预算执行率64.6%（含报财政审批待支付数），梅列区政法委预算执行率38.42%，各扣1分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度(1分)；②是否制定专项资金管理办法(3分)；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分)；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分)；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 7 | 6.5 | 梅列区政法委未设立专项资金明细账，扣0.5分。 |
| 过程 （24分） | 组织实施 (9分) | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 项目实施单位制定了相应的业务开展流程以及实施方案等。得3分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)；②是否落实招投标手续（1分）；③是否落实合同管理（1分)，④是否落实施工监理管理（1分），⑤是否落实造价和现场签证管理（1分）；⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）；⑦项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 6 | 6 | 在执行项目过程中，各项目实施单位能执行相应的制度，涉及工程方面，能执行招投标手续、施工监理、造价和现场签证管理等，得6分。 |
|  | 绩效管理（4分） | 预算绩效管理内部机制建设情况 | ①是否成立预算绩效管理领导小组（0.5分）；②是否制定预算绩效管理工作流程（0.5分）；③是否实质性开展绩效管理工作（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 2 | 0.5 | 梅列、三元两区城管局、梅列、三元两区政法委未设立领导小组，绩效管理工作开展不理想，扣1.5分。 |
|  |  | 项目绩效自评开展情况 | 绩效自评开展情况：①较好，能够全面反映项目情况（2分）；②一般，能够反映项目部分情况（1分）；③较差，内容空洞（0分）。 | 2 | 1 | 绩效自评（含工作总结）开展一般，能反映项目部分情况，扣1分。 |
| 产出 （40分） | 产出 (40分) | 市容市貌考评 | ①是否对各镇（街道）进行督查考评，并实时通报考评情况。满分2分 | 2 | 2 | 两区创城迎检督查指导组，对各镇、街道的文明城市创建工作任务进行实地督查并实时通报，年终对街道、镇进行考评。得2分。 |
|  |  | 志愿服务 | ①“志愿三明”信息平台登记全市志愿注册人数是否持续增长以及志愿者服务是否常态化，满分0.5分；②志愿者个人、项目是否获得省级以上荣誉，满分0.5分。 | 1 | 1 | 全市发展3100个志愿服务团体，近30万名实名注册志愿者，得1分；举办志愿服务活动31804场，志愿服务总时长91.4万小时。得1分；全国学雷锋志愿服务“四个100”全国最美志愿者1人、最美志愿服务项目1个；2020年福建省最美志愿者1人、最美志愿服务组织2个、最佳志愿服务项目1个、最美志愿服务社区2个；7人被认定2020年福建省五星级志愿者；8个项目荣获2020年福建省志愿服务项目大赛优秀项目奖。得分1分。 |
|  |  | 创城宣传教育 | ①公益广告设计制作宣传、自有媒体（媒介）建设维护宣传及在市属媒体的专题宣传等，以上是否覆盖主要公共场所和市民群体。满分0.5分；②开展精神文明创建宣传、网上文明学校、文明创建专栏。满分0.5分。 | 1 | 1 | 市文明办在广场公园、主要商业大街、社区设计制作10个大型艺术性公益广告。通过门户网站和公众号平台，宣传文明创建成果和动态信息。得分1分。 |
| 产出 （40分） | 产出 (40分) | 城市名片策划宣传 | ①四张名片-文明三明在全市宣传是否充分开展，满分1分，结合绩效了解和获取的资料酌情给分；②城市策划宣传是否形成跟踪机制并实质性执行，以保障宣传工作？满分1分。 | 2 | 2 | 市县融媒体中心刊播报道和全市利用户外宣传载体数万条（块），举办宣教活动和文旅推广活动逾百场。得1分；每月形成一次工作动态，提交市委主要领导审阅。得1分。 |
|  |  | 未成年人主题活动 | ①是否建设社区“四点半学校”并正常运转，满分0.5分；②是否及时完成市未成年人心理健康辅导站并正常运转，满分0.5分。 | 1 | 1 | 在东乾、龙岗、三路及群二、东霞5个社区升级“四点半学校，得1分；市教育学院按计划完成市未成年人心理健康辅导站建设并投入使用，得分1分。 |
|  |  | 社区基础设施维修 | ①已签订的社区基础设施维修合同是否完成,满分4分②专项资金对应项目是否在资金拨付后及时组织完成，每个0.5分，满分3分；③专项资金对应项目验收是否合格，每个0.5分，满分3分 | 10 | 8 | 两区城管完成路灯安装项目、中心城区绿化项目、主次干道人行道板维修项目。得4分；三元区城管局的社区基础设施维修、主次干道人行道及道路标识标线等工程尚未完成工程结算，扣1.5分。梅列区城管局的社区基础设施维修（2020年创城应急基础设施修复项目）尚在结算，扣0.5分。验收方面：两区社区基础设施维护、主次道路人行道板及道路标识标线均已验收。得3分。 |
| 产出 （40分） | 产出 （40分） | 老旧小区改造 | ①是否完成老旧小区改造项目计划数，满分6分。②项目是否在资金拨付后及时组织完成，满分4.5分，每个项目1.5分；③项目验收是否合格，满分4.5分，每个项目1.5分。 | 15 | 11.5 | 三元区住建局完成步行街一期项目改造和三个街道下辖小区柴火间拆除补偿工作，得3分。梅列区城管局完成红岩新村和丹蓉新村的改造，得3分。三元区住建局专项500万元于2020年8月拨付，腾飞广场商圈项目2021.6预算通过审批，腾飞广场舞台提升项目2021.8制定预算，工程款尚未支付完毕，组织实施进度较慢，扣1.5分；红岩新村、丹蓉新村老旧小区项目尚在结算，扣0.5分。验收方面：腾飞广场项目已完工，但尚未验收，扣1.5分；红岩新村改造项目已验收，丹蓉新村改造主体工程已验收，得3分。 |
|  |  | “四防”设施建设 | ①“四防”设施建设是否覆盖市区各街道、乡镇，满分4分，根据覆盖比例给分，比例>80%，得4分；60%<比例<79%，扣1分；50%<比例<59%，扣2分；比例<49%，不得分。②项目是否在资金拨付后及时组织完成，满分4分。 | 8 | 5 | 梅列区5个街道、镇，开展了3个街道1个镇的四防设施建设，三元区7个街道、乡镇，开展了4个街道的四防设施建设。总体覆盖率66.67%，扣1分；梅列区政法委专项170万元2020年6月到账，组织实施支出65.32万元，尚有104.68万元未使用。扣2分。 |
| 效益 （20分） | 效益 (20分) | 社会 效益 | ①交通护栏工程，是否实现人和机动车分流，进一步缓解交通拥堵、优化道路通行环境（1分）；②人行道改造是否基本实现规范停车秩序，道路拓宽和美化（1分）；③小区“四防”建设是否能有效保障居民的安全（1分）；④城区绿化项目是否实现美化城市环境（1分）；⑤路灯维修维护是否达到路灯常亮，保障夜晚出行的要求（1分）；⑥项目是否通过提升改造，实现以人为本，打造居民宜居环境（1分）；⑦项目是否达到获得全国文明城市目标（2分）。结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 8 | 6 | 开展交通护栏工程，实现人和机动车分流，满意率96.42%，小区周边施划停车位，满意率90.37%，有效缓解交通拥堵、规范停车秩序，优化道路通行环境，得2分；人行道维修维护方面，满意率97.44%，基本实现道路拓宽、平整和美化，得1分；小区“四防”建设方面，老旧小区安装物防、技防、消防系统的统计数据：小区内每个单元均安装门禁，视频监控无死角为58.58%，小区基本没有门禁和视频监控为12.13%，消防设施配备，认为数量充足的为79.29%，难以全面有效的保障居民居住安全，扣1分；城区绿化项目方面，满意率94.38%，中心城区绿化有效实现美化城市环境，得1分；小区路灯维修维护，满意率85.69%，对达到路灯常亮，保障夜晚出行的要求还有差距，扣1分；下水道维修及时性，满意率97.7%，小区儿童老人 |
| 效益 (20分) | 效益 (20分) | 社会 效益 |  |  |  | 活动场所外观满意度97.04%，功能性满意度96.75%，通过提升改造，基本实现以人为本，打造居民宜居环境，得1分；经过全市各部门的共同努力，达到获得全国文明城市目标，得2分。 |
|  |  | 经济 效益 | 项目建设是否提高城市管理效率，进一步改善营商环境，促进当地产业发展，居民增收（3分）。项目结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 3 | 3 | 获得全国文明城市称号，创建过程中城市名片宣传，有效提升城市知名度，同时也促进各职能部门协调工作，提供城市管理效率。 |
|  |  | 可持续效益 | ①项目后续维护管理是否可持续（1分）；②项目是否既满足了经济和城市建设需要，又对生态环境产生较小的负面影响（1分）。项目结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 2 | 2 | 项目财政资金持续投入，市政府高度重视，市区精神文明建设办公室、城市管理局等机构设置健全，人员安排及制度可持续，得2分。 |
|  |  | 公众 满意度 | ①项目无重大投诉事项（2分，若有，该项得0分）；②根据问卷满意度调查结果核定分数（5分），满意率≥98%，5分；满意率<98%-90%,3分；满意率<90%，0分。 | 7 | 5 | 据问卷统计结果，82.37%的受访者对城市管理效率表示满意，14.99%的受访者表示一般，调查满意度扣2分。项目全年无重大投诉事项，得2分。 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 81 |  |