绩效评价等级：优（   ）  良（ √ ）  中（  ） 差（   ）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 权重 | 指标 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （14分） | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2.5 | 2.5 | 项目依三明市人民政府办公室关于印发加快推进市区现代农业发展实施方案的通知精神设立，并与部门职责相符，得满分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | （如未设定预算绩效目标，也可按其他工作任务目标评定） ①项目是否有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 1.5 | 绩效目标按拟开展的各子项目分数量、质量等指标设立，除国家级、省级、市级龙头企业年度增加数量全年目标值111家与正常业绩水平不相匹配外，其他较为合理，明确，本指标得分3.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
| 决策 （14分） | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证(1分)；②预算内容与项目内容是否匹配(1分)；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 3.5 | 市政协、市人社局等单位期末资金结余较大，预算确定的资金量与工作任务不相匹配，扣0.5分，得3.5分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 1.5 | 三品一标专项资金安排100万元，实际发生136.2万元，该项目资金分配额度不够合理，扣0.5分，得1.5分。 |
| 过程 （24分） | 资金 管理 (10分) | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（1分）。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。到位率95%以上，得满分；85-95%扣0.5分，以下不得分。 | 1 | 1 | 预算拨入700万元，实际到位700万元，到位率100%。 |
|  |  | 预算 执行 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（2分）。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金（视各项目资金到位时间及实施情况酌情扣分）。 | 2 | 1.5 | 预算执行率89.64%【{（640.46-13）/700}×100%】，得1.5分。 |
| 过程 （24分） | 资金 管理 (10分) | 资金使用合规性 | ①是否制定了符合国家财经法规的财务管理制度及有关专项资金管理办法(3分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否设立项目明细账，适时反映项目经费收支结余(1分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 7 | 4.5 | ①②项目实施单位依相关政策、法规制定了财务管理制度、《三明市品牌农业创建专项资金管理办法》（以下简称资金管理办法），管理制度相对健全，资金拨付审批程序较为完整。 ③市政协、共青团市委未设立项目明细账，扣0.5分。 ④市农业农村局2020年度将电费、电信服务费等公用经费列入项目支出；共青团市委列支办公用具购置费，根据资金管理办法第十九条，专项资金不得用于公用经费等支出，合计扣2分。指标合计得分4.5分。 |
| 过程 （24分） | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分)。 ②各项管理制度是否合法、合规、完整(2分)。相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | 实施单位制定了相应的业务开展流程、实施方案、细则等。制度围绕活动的实施制定，但对于资金使用效益的调查反馈、区域品牌后期管理等方面的制度建设比较不够，扣1分，得2分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分)。 ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）、重大项目是否落实政府采购（0.5分）。 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）、需要信息公开、公示的项目是否及时公开、公示 （0.5分）、项目资料是否齐全并及时归档（0.5分）。 ④是否对茶产业链及品牌建设产品各环节进行日常及专门跟踪管理（2.5分）。 符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 7 | 6 | 活动基本能依照订立的制度实施，但对茶产业链及品牌建设产品各环节进行日常及专门跟踪管理不够到位，扣1分，得6分。 |
|  | 绩效管理（4分） | 预算绩效管理内部机制建设情况 | ①是否成立预算绩效管理领导小组（0.5分）；②是否制定预算绩效管理工作流程（0.5分），是否实质性开展绩效管理工作（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 2 | 1.5 | 预算绩效管理开展较好，得1.5分。 |
|  |  | 绩效自评开展情况 | 绩效自评开展情况：①较好，能够全面反映项目情况（2分）；②一般，能够反映项目部分情况（1分）；③较差，内容空洞（0分）。 | 2 | 1 | 绩效自评能比较全面反映项目产出情况，但缺少反映效益实现情况，得1分。 |
| 产出 （32分） | 茶业品牌专项 （18分） | 品牌 支撑 建设 | ①是否依方案开展“十大制茶大师” “十佳评茶员”评选活动，激励提高制茶水平（1分。项目实施完成得1分，否则不得分）。 ②是否落实推进茶园种植面积（1分。同比呈增长，得1分；反之，不得分）。 ③是否落实推进生态示范茶园建设（1分。已制定计划并开展得1分，已计划未开展得0.5分，未计划实施得0分）。 ④是否正在制订或完善三明生态茶标准体系，力争从“茶园到茶杯”的每一环节都实现标准化、清洁化生产，稳定茶叶品质（1分。已制定计划并开展得1分，已计划未开展得0.5分，未计划实施得0分）。 ⑤是否计划并实施培育龙头茶企，推进国家级、省级、市级农业产业化龙头茶企建设（1分。已制定计划并开展得1分，已计划未开展得0.5分，未计划实施得0分）。 ⑥是否正在推进创建沙县红边茶文化馆、大田大仙峰·茶美人景区、泰宁状元茗舍·茶民宿和清流海峡两岸茶文化博览园等4个红色茶旅康养示范点（1分。已制定计划并开展得1分，已计划未开展得0.5分，未计划实施得0分）。 | 6 | 6 | 2020年依方案评选出“十大制茶大师” “十佳评茶员”；茶园种植面积32.8万亩，同比增长3.8%；生态示范茶园建设、生态茶标准体系建设、龙头茶企培育、创建并完善茶旅康养示范点已成常态化工作，得满分。 |
| 产出 （32分） | 茶业品牌专项 （18分） | 品牌 宣传 | ①是否注重茶文融合，深入挖掘三明生态茶历史文化，突出三明茶叶“好生态”特质。围绕“风展红旗如画”宣讲活动，融合红色文化、客家文化、理学文化，丰富三明生态茶品牌内涵（0.5分）；是否有效发挥e三明、微信、抖音、央视移动客户端等新媒体平台，宣传三明生态茶，讲好三明茶故事（0.5分）。 ②是否办好茶事活动，举办三明市茶文化知识竞赛活动（0.5分）；举办春季、秋季“茶王赛”活动，开展形式多样的茶叶品鉴活动，培养茶行业爱好者（0.5分）；举行个人赛和团体赛2场茶艺比赛，开展形式多样的茶艺展演活动，宣传和推广茶文化（0.5分）；开展茶文化进机关、进企业活动、进校园活动（0.5分）。 ③是否加强展示推介，举办三明生态茶专场推介会（0.5分）；通过“沙县小吃”名片，宣传推介三明生态茶（0.5分）；组织茶企参加“清新福建·多彩闽茶”香港专场活动，“闽茶海丝行”活动，济南茶博会、厦门“9.8”投洽会和武夷山茶业博览会（0.5分）；在三明饭店、福州三明大厦开设品牌展示窗口，宣传推介三明生态茶，与梅园酒店管理公司开展战略合作，将三明生态茶作为梅园酒店管理公司旗下所有酒店指定用茶（0.5分）。 | 5 | 4.5 | 品牌宣传依方案实施。由于疫情原因，未组织参加“清新福建·多彩闽茶”香港专场活动，“闽茶海丝行”活动，济南茶博会，不扣分。2020年已在三明饭店、福州三明大厦开设品牌展示窗口；但与梅园酒店管理公司开展战略合作尚未完成，扣0.5分，得4.5分。 |
| 产出 （32分） | 茶业品牌专项 （18分） | 建立推进机制 | ①是否强化协会服务开展茶产业绿色发展培训、茶叶品牌营销、茶文化普及和茶行业标准制定等服务工作，促进三明生态茶产业品牌化发展（1分）； ②是否以企业为主体，支持茶企申报绿色食品茶、有机茶认证、SC新证、标准化示范区示范项目，支持企业参与行业标准制定等工作，提高企业品牌信誉度（说明：本指标共3分，设 “三品一标”项下3分）。 | 1 | 1 | 协会本年度协办或联合主办茶叶品牌营销、培训交流等行业活动，得1分。 |
|  |  | 跟踪 落实 | ①是否对品牌建设活动的绩效结果进行调查（3分）； ②是否对活动开展产生的优势人员、优势管理进行结果推广和运用（3分）。 | 6 | 3 | 实施单位对品牌建设活动开展后的市场调研，市场洞察等绩效结果落实完成度不高，扣1分；对优势人员、优势结果的推广和运用不够，扣2分。合计得3分。 |
|  | 三品一标（8分） | 完成数量 | 2019-2020年全市是否完成新增“三品一标”认证农产品100个以上的目标任务（2分）。 | 2 | 2 | 2020年完成无公害新认证35个产品，绿色食品新认证33个产品，有机食品新认证14个产品，农产品地理标志登记1个产品，共83个。 2019-2020年累计完成新增认证农产品超100个，得满分。 |
| 产出 （32分） | 三品一标（8分） | 完成 质量 | 依据资金实施细则，①同一个获证主体累计奖励是否超过既定数（0.5分）；②对“三品一标”新增认证数前3名的县（市、区）给予的奖励是否建立在已完成任务的基础上（0.5分）；③获奖单位在有效期内是否因产品质量问题被撤销认证认定（0.5分）；是否及时追回奖励；是否视情节给予相应处理（0.5分）。 | 2 | 2 | 项目能依资金实施细则开展。 |
|  |  |  | 是否对三品一标产品实施质量监督控制。 | 1 | 1 | 年度开展的质量监督控制，包括：指导促进种植、生产标准化；年检；用标的专项检查1次。 |
|  |  |  | 是否依《三明生态茶产业发展实施方案》积极帮助和支持茶企申报绿色食品茶、有机茶认证、SC新证、标准化示范区示范项目。 | 3 | 2.5 | 2020年完成福建一笔峰茶叶有限公司孔坑贡茶、大田县岬顶峰茶业有限公司美人茶等绿色食品茶新认证10个，绿色食品茶续展3个，推动茶企向第三方申请有机茶再认证2个。但有机新认证等完成力度不够，扣0.5分。 |
|  | 农产品品牌建设 （4分） | 农产品品牌建设 | ①是否以新媒体为平台，加强对农特产品的推广和文创（0.5分）； ②是否依本年度工作重点，对“三明蜜桔”通过举办活动组织编印宣传册、拍摄宣传短片等为申报地理标志产品积极造势（1分）。 ③是否对委托推广宣传事项的新闻发布版面、频率、信息条数及吸引粉丝人数进行汇总（1分）；是否对其阶段性结果进行必要的调查和跟踪（1.5分）。 | 4 | 3 | 项目对品牌建设绩效调查主要通过与农产品当地村基层组织沟通的途径获取，对阶段性绩效落实和跟踪力度不够，扣1分，得3分。 |
| 产出 （32分） | 农业项目库管理系统（2分） | 农业项目库管理系统 | ①项目是否依计划和资金到位情况及时实施（1分），是否进行政府采购（0.5分）。 ②完工是否进行质量验收，款项是否依合同按时支付（0.5分）。 | 2 | 1 | 2020年12月项目完成招标采购；2021年8月完成建设，预计于10月验收。项目实施进度较慢，扣1分，得1分。 |
| 效益 （30分） | 社会效益 (8分) | 社会 效益 | ①农产品供给安全方面（1分，年度无农产品供给安全重大事故，得满分；出现一起得0分）。 ②品牌创建是否助推乡村振兴（1分）；是否有助于提高群众对我市农业品牌的认知度，有助于提升我市农业品牌的影响力（2分）。 ③品牌创建在发展特色现代农业的引领带动作用（2分）。 ④是否注重对农产品区域公用品牌的授权使用、管理和维护（2分）。 以上结合绩效了解和获取的资料及问卷调查评分。 | 8 | 6 | ①年度未发现农产品供给安全重大事故，得1分。 ②品牌创建在一定程度上能助推乡村振兴，并提升我市农业品牌的认知度和影响力，得2.5分。 ③沙县、泰宁入选武夷岩茶特色产业集群；清流双秋农业公司和泰宁世德堂茶业有限公司列入2020年第六批全国森林康养基地试点建设单位。农业品牌创建引领带动作用正不断增强，得1.5分。 ④农产品区域公用品牌的授权使用、管理和维护未有特定的协调实施主体，品牌后期的管理和维护有待加强，得1分。 |
| 效益 （30分） | 经济效益 （14分） | 经济 效益 | ①年度茶产量是否同比增加（0.5分）；茶产值是否同比增加（0.5分）；全产业链产值是否同比增加（1分）；主要茶旅融合营业值是否同比增加（1分）。 ②“大田美人茶”等产品单价是否因品牌建设有所提高或预期可提高（1分），产值是否实现或预期可实现增长（2分）。 ③品牌产品建设是否正在改变固有的自产自销模式，上门批发、线上销售，大中型超市等是否日趋成为主要的销售方式或渠道（2分）。 ④规模以上农产品生产单位是否有所增加（1分）。 ⑤农业品牌建设对企业的贡献（1分，依问卷调查）。 ⑥农业品牌建设对本地居民的贡献（2分，依问卷调查）。 ⑦品牌创建是否引导社会多方面，多渠道投入我市品牌农业发展建设（2分）。 结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 14 | 12 | ①三明市2020年茶园种植面积32.8万亩、产量4.9万吨，分别同比增长3.8%、6.3%（来源：统计局）。产值32.56亿元，同比增长8.9%，全产业链产值68.42亿元，主要茶旅融合点营业额1245.5万元（来源：《中国茶叶》），得满分，3分。 ②--⑥品牌农业创建依程序、方案开展，但对宣传效果，茶事、农产品赛事活动实施结果的反馈和比较不够深入，对下阶段品牌创建的针对性、指导性不强，资金效益落实不够。该指标得分依据绩效了解和问卷调查评分，合计得8分。 ⑦据市商务局招商引资信息，2020年市特色现代农业产业落地17个，总投资57.77亿元，签约7个，总投资79.16亿元，但茶产业社会资金引导还较为薄弱得1分。 |
| 效益 （30分） | 生态 效益 （1分） | 生态 效益 | 品牌建设是否遵循自然发展规律，是否践行“绿水青山就是金山银山”的准则（1分。年度未发现对自然生态破坏的重大投诉事项或事故，得满分；出现一起得0分）。 | 1 | 1 | “三品一标”指导促进种植生产的标准化；项目鼓励种“好”茶，引导产品生态发展，期间未发现重大破坏生态效益事项，得满分。 |
|  | 可持续 效益 （1分） | 可持续性 | ①政策可持续性（0.5分）； ②人员机构保障（0.5分）。 该项视绩效了解和获取的资料酌情给分。 | 1 | 1 | 茶产业方面，出台了《三明生态茶产业发展实施方案》，为项目可持续发展提供政策保障。项目要求充实茶业行业人才队伍，并在县本级和重点产茶乡镇配备茶学专业干部，为项目可持续提供了人员机构保障。其他方面，财政依年度安排资金，以市农业农村局为主体，正推进项目库建设，有效助推可持续建设，得满分。 |
|  | 公众 满意度 （6分） | 公众 满意度 | 根据问卷满意度调查结果（%）核定分数（6分）。 该指标按（满意度占比×总分值）得分。 | 6 | 5 | 根据“问卷星”满意度调查结果（88%×6）评分。 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 81 |  |